## WBS
|  |  |  | 시간 |  |  |  | 시간 |  |  |  | 시간 |  |  | 10 | [6 empty] | 11
|  |  | 담당자 | 예상 | 사용 | 차이 | 담당자 | 예상 | 사용 | 차이 | 담당자 | 예상 | 사용 | 차이 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
마일스톤(Milestone) | (프로젝트) | C2C ZERO수수료 마켓플레이스 | 신찬호 |  |  |  | 양민석 |  |  |  | 서지환 |  |  |  | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
분석 |  | 유즈 케이스 작성
분석 객체 모델 작성
설계 |  | UI Wireframe 작성(UI설계)
컴포넌트 다이어그램 작성(인터페이스)
클래스 다이어그램 작성(클래스설계)
구현 | (서비스) | 환전로비
| 컴포넌트 | 국가별 환율
| 작업 | 국가별 환율 테스트용 데이터 설계 | R/A | 2 | 2
|  | [프론트엔드] 국가별 환율 테이블 스타일 구현 | R/A | 2 | 2
|  | [프론트엔드] 리덕스 처리 구현 | R/A | 5 | 5
|  | [프론트엔드] 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 | R/A | 6 | 6
|  | [백엔드] 한국수출입은행API받아오기 | R/A | 6 | 6
|  | [백엔드] 한국수출입은행API DB 연동 | R/A | 5 | 5
|  | [백엔드] 프론트엔드 백엔드 연동 | R/A | 3 | 3
| 컴포넌트 | 환전계산기
| 작업 | [프론트엔드] 환전 계산기 입력 폼 및 스타일 구현 | R/A | 2 | 2
|  | [프론트엔드] 리덕스 처리 구현 | R/A | 5 | 5
|  | [프론트엔드] 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 | R/A | 5 | 5
|  | [백엔드] 프론트엔드 백엔드 연동 | R/A | 3 | 3
| 기능 | 거래등록
| 작업 | [프론트엔드] 거래등록을 위한 입력폼 및 스타일 추가 구현 | R/A | 2 | 2
|  | [프론트엔드] 리덕스 처리 구현 | R/A | 6 | 6
|  | [프론트엔드] 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 | R/A | 8 | 8
|  | [백엔드] 프론트엔드 백엔드 연동 | R/A | 3 | 3
|  | [백엔드] 마켓 플레이스로 거래매물 데이터 전송 | R/A | 2 | 2
| 컴포넌트 | 은행별 환율
| 작업 | 은행별 환율 테스트용 데이터 설계 | R/A | 2 | 2
|  | [프론트엔드] 은행별 환율 테이블 스타일 구현 | R/A | 2 | 2
|  | [프론트엔드] 리덕스 처리 구현 | R/A | 4 | 4
|  | [프론트엔드] 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 | R/A | 5 | 5
|  | [백엔드] 각각의 은행API받아오기 | R/A | 4 | 4
|  | [백엔드] 각각의 은행API DB 연동 | R/A | 6 | 6
|  | [백엔드] 프론트엔드 백엔드 연동 | R/A | 2 | 2
| (서비스) | 마켓플레이스
| (컴포넌트) | 매물 목록
| (작업) | 데이터설계 |  |  |  |  | R/A | 6 | 6 | bar: 1 21 to 1 22
|  | [프론트엔드] 조회 목록 테이블 입력폼 및 스타일 구현 |  |  |  |  | R/A | 12 | 12 | bar: 2 25 to 2 26
|  | [프론트엔드] 리덕스 처리 구현 |  |  |  |  | R/A | 8 | 12 | bar: 2 27 to 2 28; 5 17
|  | [프론트엔드] 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 |  |  |  |  | R/A | 6 | 6 | bar: 2 29
|  | [백엔드] 취급국가 데이터 호출 |  |  |  |  | R/A | 4 | 4 | bar: 3 1
|  | [백엔드] 프론트엔드 백엔드 연동 | [5 empty] | 4 | 8 | bar: 3 1 to 3 2
|  | 백엔드 메시지큐 연동 구현 |  |  |  |  | R/A | 6 | 6 | bar: 3 3
| (컴포넌트) | 매물내용 상세 |  |  |  |  | R/A
| (작업) | [프론트엔드] 상세보기 및 댓글, 본문수정 입력폼 구현 |  |  |  |  | R/A | 12 | 12 | bar: 3 4 to 3 5; 5 18
|  | [프론트엔드] 리덕스 처리 구현 |  |  |  |  | R/A | 8 | 12 | bar: 4 8 to 4 9; 5 19
|  | [프론트엔드] 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 |  |  |  |  | R/A | 6 | 6 | bar: 4 10
|  | [백엔드] 프론트엔드 백엔드 연동 |  |  |  |  | R/A | 6 | 8 | bar: 4 11 to 4 12
|  | 백엔드 메시지큐 연동 구현 |  |  |  |  | R/A | 4 | 6 | bar: 4 12
|  | 댓글데이터 거래매니저 연동 |  |  |  |  | R/A | 8 | 4 | bar: 5 15 to 5 16
| (서비스) | 프라이빗 거래매니저
| (컴포넌트(기능)) | 내가 신청한 거래목록 조회
|  | [프론트엔드] 탭 방식으로 화면에 테이블 삽입 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 1 21
|  | [백엔드] 메시지 큐로 db에서 데이터 호출 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 1 21
|  | 프론트앤드 - 백엔드 연동 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 1 22
| (컴포넌트(기능)) | 쓴 댓글 목록 조회
|  | [프론트엔드] 탭 방식으로 화면에 테이블 삽입 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 1 22
|  | [백엔드] 메시지 큐로 db에서 데이터 호출 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 2 25
|  | 프론트앤드 - 백엔드 연동 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 2 25
| (컴포넌트(기능)) | 거래 승락/거절
|  | [프론트엔드] 나의 거래목록에서 모달로 호출 | [8 empty] | R/A | 10 | 10 | bar: 2 26 to 2 27
|  | 프론트앤드 - 백엔드 연동 | [8 empty] | R/A | 6 | 6 | bar: 2 27
|  | [백엔드] 승락/거절에 따라 DB 값 update | [8 empty] | R/A | 12 | 12 | bar: 2 28 to 2 29
| (컴포넌트(기능)) | 거래완료/거래중 목록 조회
|  | [프론트엔드] 탭 방식으로 화면에 테이블 삽입 | [8 empty] | R/A | 4 | 4 | bar: 3 1
|  | [백엔드] 메시지 큐로 db에서 데이터 호출 | [8 empty] | R/A | 4 | 4 | bar: 3 1 to 3 2
|  | 프론트앤드 - 백엔드 연동 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 3 2
| (컴포넌트(기능)) | 거래스케쥴러
|  | react-bootstrap으로 달력 기능 구현 | [8 empty] | R/A | 6 | 6 | bar: 3 3
|  | [백엔드] 승낙시 메시지큐로 db에서 데이터 호출 거절시 매물수락 데이터 삭제 | [8 empty] | R/A | 12 | 12 | bar: 3 4 to 3 5
|  | 프론트앤드 - 백엔드 연동 | [8 empty] | R/A | 6 | 6 | bar: 4 8
| (컴포넌트(기능)) | 메모
|  | 프론트엔드로 추가/수정/삭제 기능 구현 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 4 9
|  | [백엔드] db에 메모 저장 후 호출 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 4 9
|  | 프론트앤드 - 백엔드 연동 | [8 empty] | R/A | 3 | 3 | bar: 4 10
유즈케이스 |  | 시나리오 테스트
환전로비에서 거래 신청
마켓플레이스에서 목록 조회
거래 매물 조회
거래 매물 선택 및 댓글 입력
거래 매물 수락/수정/삭제 후 거래스케쥴로 이동
거래 승낙/거절에 따라 스케쥴에 일정 유무
프론트엔드 배포
백엔드 배포
배포 서버를 통해서 배포
|  |  |  | 90 | 90 | 0 |  | 90 | 102 | -12 |  | 90 | 90 | 0
총 예상 시간